**开发排期**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **工作** | **上线功能** |
| 4-19 -- 4.20 | 前后端并行开发（一期） |  |
| 4-21 -- 4.22 | 前后端联调 |  |
| 4.23 -- 4.25 | 功能测试，一期功能完成 |  |
| **4.26** | **产品体验，一期功能开发完成，部署版本V1** | **员工、管理员功能：**   1. **查询功能** 2. **编辑功能**   **管理员功能：**  **3、文件上传（指定文件）**  **4、文件导出（指定文件）** |
| 4.27 | 管理员自定义配置功能开发（二期） |  |
| 4.28 -- 4.30 | 收集产品体验中的问题，进行产品微调 |  |
| 5.1 | 管理员自定义配置功能开发（二期） |  |
| 5.2 -- 5.4 | 出差 |  |
| 5.5 -- 5.7 | 管理员 自定义配置功能联调、测试（二期） |  |
| **5.8** | **产品体验，二期功能开发完成，部署版本V2** | **员工、管理员功能：**  **1、查询功能**  **2、编辑功能**  **管理员功能：**  **3、自定义文件上传**  **4、自定义文件导出**  **5、自定义查询条件设置**  **6、文件管理** |
| 5.9 -- 5.13 | 验收期，如有问题，及时修复。 |  |
| 5.14 | 正式交付。 |  |
|  |  |  |